## Slide 1
АНОНСИРОВАНИЕ НАЧАЛА ВАКР
Анонсирование на интернет-ресурсе, СМИ и в новых соц.сетях начало проведения ВАКР
ПРИКАЗ
Утверждение приказа по проведению ВАКР
НАЧАЛО ПРОВЕДЕНИЯ ВАКР
25 сентября
Анонсирование публичного обсуждения
Анонсирование на интернет-ресурсе, СМИ и в новых соц.сетях начало публичного обсуждения результатов ВАКР
Публичное обсуждение результатов ВАКР
18 сентября
2 октября
16 октября
23 октября
Подписание аналитической справки по результатам ВАКР
Разработка плана мероприятий причин и условий выявленных по результатам ВАКР
Разработка реестра должностей подверженных коррупционным рискам (ворд и пдф отдельно от справки)
Размещение аналитической справки и плана мероприятий на интернет-ресурсе субъекта ВАКР
Завершение ВАКР
Мониторинг устранения причин и условий, путем подготовки информации об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам ВАКР
28 октября
28 октября
29 октября
30 октября
3 ноября
В течении одного года со дня подписания аналитической справки
Мониторинг устранения по организационно-управленческим рискам путем подготовки информации об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам ВАКР
В течении одного месяца со дня подписания аналитической справки